## Planificador de proyectos
Planificador Cronómetro
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
ANALISIS Y DISEÑO
Definición de la Arquitectura | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Modelo de casos de uso | 2 | 2 | 2 | 3 | 100%
Modelo de análisis | 3 | 1 | 3 | 2 | 35%
Modelo de Diseño y Diagrama de secuencia | 4 | 1 | 5 | 1 | 10%
Propuesta diseño de interfaz | 5 | 4 | 5 | 2 | 85%
Definición de clases e interfaces | 9 | 1 | 9 | 1 | 85%
DESARROLLO
Construcción de interfaces | 10 | 1 | 10 | 1 | 50%
Desarrollo de clases (cronómetro, memoria y tiempo) prueba en consola | 11 | 8 | 11 | 5 | 60%
Desarrollo de interfaz gráfica | 19 | 2 | 19 | 1 | 75%
Implementación de interfaz junto con las clases | 21 | 2 | 21 | 2 | 100%
TEST
Pruebas unitarias con Junit | 22 | 2 | 22 |  | 0%
Ajuste y corrección de errores | 24 | 2 | 24 |  | 0%
Validación y aprobación de Quality Assurance | 26 | 1 | 26 |  | 0%
VERSIÓN BETA
Pruebas de usuario versión beta | 27 | 3 | 27 |  | 0%
Actividad 26